## Sheet4
Tên dự án | Xây dựng trang web tin tức sử dụng API chuyển ngữ.
Tên | Nhóm 1
ngày bắt đầu | 2024-08-15
Ngày kết thúc | 2024-11-25
BÁO CÁO NHÓM 1
[5 empty] | Stt | Tên thành viên | Ước tính
[5 empty] | 1 | Nguyễn Châu Hoàng Hưng
[5 empty] | 2 | Trần Gia Liêm
[5 empty] | 3 | Nguyễn Văn Niên
[5 empty] | 4 | Trương Thị Thanh Thảo
Tổng cộng
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC | [6 empty] | Ngày |  | 15 |  |  | Thàng |  | 8 |  |  | Năm |  | 2024
Thành phần | Tên nhiêm vụ | Trách nhiệm của thành viên | Ngày bắt đầu | Ước Tính | Hạn kết thúc | Tình Trạng | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
[7 empty] | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08
phân tích thiết kế | phân tích yêu cầu người dùng | niên | 2024-08-18 | 3 | 2024-08-21 | trước thời hạn
| Mô hình hóa yêu cầu | liêm | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-20 | trước thời hạn
| Thiết kế xử lý thuật toán | niên | 2024-08-20 | 3 | 2024-08-23 | trước thời hạn
| Thiết kế giao diện | thảo | 2024-08-24 | 1 | 2024-08-25 | trước thời hạn
| kiến trúc hệ thống | hưng | 2024-08-26 | 2 | 2024-08-28 | trước thời hạn
Tạo giao diện, xử lý javascript | chỉnh sữa giao diện, nội dung bài viết | thảo | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-30 | trước thời hạn
| tạo chức năng đăng ký, đăng nhập | niên | 2024-08-30 | 5 | 2024-09-04
| tạo chức năng đăng bài viết | liêm | 2024-09-05 | 7 | 2024-09-12
| Tìm kiếm API chuyển ngữ | hưng | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-13
Tạo cơ sở dữ liệu, xử lý API | Thiết kế cơ sở dữ liệu | niên | 2024-09-14 | 3 | 2024-09-17
| Tạo cơ sở dữ liệu sql | hưng | 2024-09-17 | 14 | 2024-10-01
| Liên kết CSDL với trang web | hưng | 2024-10-01 | 5 | 2024-10-06
| Kiểm tra hiệu chỉnh | hưng | 2024-10-06 | 3 | 2024-10-09
| Chỉnh sữa nội dụng bài viết báo cáo | hưng | 2024-10-09 | 7 | 2024-10-16
link github của code |  | hưng | 2024-08-15 | 1 | 2024-08-16 | trước thời hạn
bản mô tả phân công công việc |  | niên | 2024-08-16 | 1 | 2024-08-17 | trước thời hạn
link github:
Formulas:
Ước tính = WEEKDAY([Ước tính, row below])